|  |  |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технический директор ООО «Нижновтеплоэнерго» |
|  |  |  | ______________ Е.А. Суворов |

График

останова источников тепловой энергии ООО «Нижновтеплоэнерго»

на профилактический ремонт в 2026 году.

| №№ поз. | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта (число, месяц, год) | Вид ремонта (капитальный/ текущий/ профилактический) | Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная ул. Родионова, 194 Б | магистральные тепловые сети | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | ЦТП - 118 ул. Композитора Касьянова, 2 А; ЦТП - 121 ул. Германа Лопатина, 2 Б; ЦТП - 132 ул. Верхне-Печерская, 5 В; ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А; ЦТП - 143 ул. Казанское шоссе, 4 А; ЦТП - 144 ул. Германа Лопатина, 14 А; ЦТП - 145 ул. Родионова, 182 А; ЦТП - 149 ул. Верхне-Печерская, 9/2; ЦТП - 154 ул. Бринского, 3 Б. Жилые дома: ул. Бринского, 6; ул. Родионова, 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 202, 202/1, 202/2, 182,184; ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; ул. Германа Лопатина, 8, 12/1, 12/2; ул. Казанское шоссе, 2/1; ул. Композитора Касьянова, 11, 13, 15, 15/1. Образование: МДОУ детский сад № 39 - ул. Богдановича, 6/2; ФГОУ Институт ФСБ России - ул. Казанское шоссе, 2 ФГБОУ ВО «ПИМУ» – ул. Родионова, 190 А; ВШЭ -ул. Родионова, 136 Прочие: ООО «Лайф-Центр» - ул. Родионова, 192/2; ООО «УК «Спектр-НН» - ул. Верхне-Печерская, 14б ООО УК “Ватсон” -ул. Родионова, д. 190д; АО «НПО «Микроген» - ул. Родионова, 192 ГП НО"Нижегородская областная фармация"– ул. Родионова, 194а Здравоохранение: ГБУЗ НО «НОПТД» - ул. Родионова, 198; ГБУЗ НО «Нижегородский ОЦК» - ул. Родионова, 194. |
|  |  | Котлы, насосы, теплообменники, дымовые трубы, трубопроводы, магистральные тепловые сети | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  | магистральные тепловые сети | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 2 | Котельная ул. Деловая, 14 | магистральные тепловые сети | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Гидравлические испытания | ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4; ЦТП-169 ул. Деловая, 22/5; ЦТП-129 ул. Фруктовая, 4; ЦТП-128 ул. Усилова, 1 А. Жилые дома: ул. Родионова, 19, 25, 27, 29, 31, 39, 43, 45, 167/2, 167/3, 167, 167/1, 167/3,165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/5; пл. Сенная, д. 1; ул. Казанская набережная, 5; ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21; ул. Деловая, 9/1, 9/2. ул. Владимира Высоцкого, 1. Прочие: ООО «Бизнес-Центр» - ул. Родионова, 167б; ООО «УК «Спектр-НН» - ул. Родионова, 165/13; ФОК - ул. Родионова, 167/4; ОВО УВД - ул. Родионова, 47; ПАО "Региональная управляющая компания" - ул. Деловая, 9 |
|  |  | Котлы, насосы, теплообменники, дымовые трубы, трубопроводы, магистральные тепловые сети | 26.05.2026 – 04.06.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  | магистральные тепловые сети | 28.07.2026 - 29.07.2026 | Гидравлические испытания |  |

Главный инженер РТС «Верхне - Печерский» ________________  Кусакин И.В.

|  |  |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технический директор ООО «Нижновтеплоэнерго» |
|  |  |  | ______________ Е.А. Суворов |

График

останова центральных тепловых пунктов ООО «Нижновтеплоэнерго»

на профилактический ремонт в 2026 году.

| №№ поз. | Наименование объекта централизованной системы горячего водоснабжения | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта (число, месяц, год) | Вид ремонта (капитальный/ текущий/ профилактический) | Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЦТП - 118 ул. Композитора Касьянова, 2 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Композитора Касьянова, 2, 4, 4/1; ул. Германа Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе, 7, 9; Образование: МДОУ детский сад № 469- ул. Германа Лопатина,3/4. МБУ ДО «Детская школа искусств им. Д.Д. Шостаковича» - ул. Лопатина, 3; Здравоохранение: МЛПУ "Городская поликлиника № 7" - ул. Верхне-Печерская,6. |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 2 | ЦТП - 121 ул. Германа Лопатина, 2 Б | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3; ул. Верхне-Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1; ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; ул. Германа Лопатина, 2, 2/1; Образование: МДОУ детский сад № 447 - ул. Бринского, 2/4; МДОУ детский сад № 33- Казанское шоссе, 3б; МОУ СОШ № 7 - ул. Верхне- Печерская, 4а; Здравоохранение: ООО "Медицинский центр" - ул. Бринского, 2а; ГБУЗ НО"Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района" –ул. Германа Лопатина,2; Прочие: МБУ ДО«ДДК им. А.П. Бринского» -ул. Бринского, 1; ООО "Магазин "Печерский" – ул. Бринского, 1а; АО «Почта России» - ул. Бринского, 1/1; АО «Тандер» - ул. Лопатина 6; ОО Предприятие «ПАССАТ – С» - Казанское шоссе, 1а; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ЦТП - 132 ул. Верхне-Печерская, 5 В | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Верхне-Печерская, 5; ул. Композитора Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12; ул. Лопатина, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13; Образование: МБДОУ «детский сад № 459» - ул. Германа Лопатина, 7а; МАДОУ «детский сад № 182» - ул. Композитора Касьянова, 6а; МОУ «Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» - ул. Верхне-Печерская, 5/1; МБУ ДО"Детская школа искусств им. Д.Д. Шостаковича" - ул. Германа Лопатина, 5б; Прочие: ООО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Н.» - ул. Верхне-Печерская, 5; ООО фирма «ТРЕСТ» - ул. Верхне-Печерская, 5; ООО «Коммунальник» - ул. Лопатина, 5б; ИП Беляева Н.О. – ул. Лопапина, 13; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 4 | ЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; ул. Верхне-Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1; ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2; ул. Композитора Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7; Образование: МАОУ «Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов» - ул. Верхне-Печерская, 10; Прочие: ООО «Виктория 1» - ул. Богдановича 1а; Новрузов Сулейман Новоруз Оглы – Верхне-Печерская, 12а; ИП Петанян М.В. – ул. Композитора Касьянова, 5; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 5 | ЦТП – 143 ул. Казанское шоссе, 4 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул.Казанскоешоссе,4,4/1,4/2,4/3; Прочие: Воронцов С.А. – Казанское шоссе, 4/3; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 6 | ЦТП – 144 ул. Германа Лопатина, 14 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; ул. Германа Лопатина, 14, 14/1; Образование: МБДОУ детский сад № 439 - ул. Бринского, 5а; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ЦТП - 149 ул. Верхне-Печерская, 9/2 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Верхне-Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 15/1; ул. Нижне-Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17; Образование: МАДОУ «детский сад № 58» – Нижне-Печерская, 16; Школа 800 – ул. Нижне-Печерская, 4а; Прочие: ООО «СЗ ГосударЪ – НН» - Верхне-Печерская, 7д; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 8 | ЦТП - 154 ул. Бринского, 3 Б | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Бринского, 3; ул. Верхне-Печерская, 1, 1/1, 3; ул. Лопатина, 6, 10, 10/1; Образование: НОУ «СОШ им. С.В. Михалкова» - ул. Бринского, 4а; МАОУ «Школа № 42» - ул. Верхне-Печерская, 3а; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 9 | ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 23.06.2026 – 24.06.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 180, 186б; |
|  |  |  | 07.07.2026 – 16.07.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 04.08.2026 - 05.08.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 10 | ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 6), 191 (лот 7), 191/1, 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2,195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 197/3, 197/5, 199, 199/1, 199/2; ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2; Образование: МДОУ детский сад № 5 - ул. Родионова, 199 к.1; Прочее: ООО "Олимп" - ул. Родионова, 193/1; ООО "Клиника "Садко" – ул. Родионова, 199; |
|  |  |  | 26.05.2026 – 04.06.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 28.07.2026 - 29.07.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7; ул. Деловая, 20, 22/1; Образование: МОУ СОШ № 102 - ул. Родионова, 201; Прочее: ООО "Терра Олимпия" - ул. Родионова, 201; |
|  |  |  | 26.05.2026 – 04.06.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 28.07.2026 - 29.07.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 12 | ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Образование: МДОУ детский сад № 477 - ул.Усилова, 8А ; Прочие: ФГУП Почта России -ул. Усилова, 3/3; ООО "Современное образование" – ул. Усилова, 3/3; |
|  |  |  | 26.05.2026 – 04.06.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 28.07.2026 - 29.07.2026 | Гидравлические испытания |  |
| 13 | ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4; ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3; Образование: МДОУ СОШ № 35 - ул. Фруктовая, 8; МДОУ детский сад № 432 - ул. Фруктовая, 9 А; МДОУ детский сад № 445 - ул. Фруктовая, 11; Прочее: ГКУ НО «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ по НО» - ул. Фруктовая, 6; МУЗ "Молочная кухня" - ул. Родионова, 17/4; ИП Марголина Э.А. - ул. Фруктовая, 3/3; ООО "Лидер" – ул. Родионова, 15; Никулин А.В. – ул. Родионова, 17; |
|  |  |  | 26.05.2026 – 04.06.2026 | Профилактический ремонт |  |
|  |  |  | 28.07.2026 - 29.07.2026 | Гидравлические испытания |  |

Главный инженер РТС «Верхне - Печерский» ________________  Кусакин И.В.